PRÉSENTATION

Cas complet santé — Projet d’ingénierie de formation

Groupe Santéora Cliniques Privées

Version 1.10.0 · 2026-10-12

50 diapositives · données de démonstration, organisation fictive

Préparé par AI Value

Table des matières

1. Titre	3

2. Déroulé de la présentation	4

3. Un cycle complet de compétences IA, documenté de bout en bout	5

01. Le groupe de cliniques et le projet	6

5. Groupe Santéora Cliniques Privées	7

6. Dates clés et SWOT du groupe de cliniques	8

7. Déroulé complet compétences IA 2026 — Groupe Santéora Cliniques Privées	9

8. Fonctions et niveaux de décision couverts	10

9. Six phases, chacune close par un jalon et ses livrables	11

10. Lots de travaux et diagramme de Gantt	12

11. 40 personnes consultées dans toutes les fonctions	13

02. Diagnostic	14

13. 35 personnes sur 40 ont répondu	15

14. Ce que les équipes disent du dernier plan de formation	16

15. Cinq axes évalués, maturité un niveau sous la cible	17

16. Où se situe chaque fonction à chaque niveau de décision	18

17. Les compétences demandées, par nombre de mentions	19

18. Auto-évaluation des répondants, du plus faible au plus fort	20

19. Des écarts mesurés à un registre de besoins validé	21

20. Soins cliniques et infirmiers	22

21. Comment les équipes utilisent l’IA et ce qui les freine	23

22. Ce que les répondants attendent de la formation	24

03. Rapport d’ingénierie de formation	25

24. Rapport d’ingénierie de formation et plan de formation	26

25. Besoins liés à la stratégie et aux orientations RH	27

26. Quatre initiatives déployées en trois vagues	28

27. Chaque risque réduit par des contrôles nommés	29

28. Indicateurs suivis chaque mois pendant le déroulé	30

04. Plan de formation	31

30. Six thèmes classés par impact et urgence	32

31. Deux programmes, six formations, des prérequis clairs	33

32. TR-AI-01 — Triage IA et aide à la décision clinique	34

33. Triage IA et aide à la décision clinique — demi-journée par demi-journée	35

34. Pourquoi chaque public doit suivre la formation	36

35. Parcours, modules et ressources pédagogiques	37

36. Alloué, engagé, consommé et remboursements attendus	38

05. Déploiement, évaluation et audit	39

38. Quatre sessions réalisées avec leurs inscriptions	40

39. Résultats mesurés sur trois niveaux de Kirkpatrick	41

40. ROI de Phillips et indicateurs de l’étude ROI	42

41. Rapport d’audit — Groupe Santéora Cliniques Privées	43

42. REX — Triage IA et aide à la décision clinique	44

06. Documents produits	45

44. Chaque processus de bout en bout laisse son document	46

45. Documents produits (suite)	47

46. Chaque chiffre du rapport provient d’un enregistrement	48

47. Le plan de formation tel que les utilisateurs le voient	49

48. L’espace projet et le tableau de bord	50

49. Ce que le groupe obtient en fin de cycle	51

50. Clôture	52

## 1. Titre

## 2. Déroulé de la présentation

## 3. Un cycle complet de compétences IA, documenté de bout en bout

# 01. Le groupe de cliniques et le projet

## 5. Groupe Santéora Cliniques Privées

## 6. Dates clés et SWOT du groupe de cliniques

## 7. Déroulé complet compétences IA 2026 — Groupe Santéora Cliniques Privées

## 8. Fonctions et niveaux de décision couverts

## 9. Six phases, chacune close par un jalon et ses livrables

## 10. Lots de travaux et diagramme de Gantt

## 11. 40 personnes consultées dans toutes les fonctions

# 02. Diagnostic

## 13. 35 personnes sur 40 ont répondu

## 14. Ce que les équipes disent du dernier plan de formation

## 15. Cinq axes évalués, maturité un niveau sous la cible

## 16. Où se situe chaque fonction à chaque niveau de décision

## 17. Les compétences demandées, par nombre de mentions

## 18. Auto-évaluation des répondants, du plus faible au plus fort

## 19. Des écarts mesurés à un registre de besoins validé

## 20. Soins cliniques et infirmiers

## 21. Comment les équipes utilisent l’IA et ce qui les freine

## 22. Ce que les répondants attendent de la formation

# 03. Rapport d’ingénierie de formation

## 24. Rapport d’ingénierie de formation et plan de formation

## 25. Besoins liés à la stratégie et aux orientations RH

## 26. Quatre initiatives déployées en trois vagues

## 27. Chaque risque réduit par des contrôles nommés

## 28. Indicateurs suivis chaque mois pendant le déroulé

# 04. Plan de formation

## 30. Six thèmes classés par impact et urgence

## 31. Deux programmes, six formations, des prérequis clairs

## 32. TR-AI-01 — Triage IA et aide à la décision clinique

## 33. Triage IA et aide à la décision clinique — demi-journée par demi-journée

## 34. Pourquoi chaque public doit suivre la formation

## 35. Parcours, modules et ressources pédagogiques

## 36. Alloué, engagé, consommé et remboursements attendus

# 05. Déploiement, évaluation et audit

## 38. Quatre sessions réalisées avec leurs inscriptions

## 39. Résultats mesurés sur trois niveaux de Kirkpatrick

## 40. ROI de Phillips et indicateurs de l’étude ROI

## 41. Rapport d’audit — Groupe Santéora Cliniques Privées

## 42. REX — Triage IA et aide à la décision clinique

# 06. Documents produits

## 44. Chaque processus de bout en bout laisse son document

## 45. Documents produits (suite)

## 46. Chaque chiffre du rapport provient d’un enregistrement

## 47. Le plan de formation tel que les utilisateurs le voient

## 48. L’espace projet et le tableau de bord

## 49. Ce que le groupe obtient en fin de cycle

## 50. Clôture